南京市江北新区管理委员会社会事业局

采购文件

项目编号：JBXQ-20190711001

项目名称：2019年度南京市江北新区公益创投服务自由申报项目

江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇一九年七月

目   录

第一章 邀 请 公 告	2

第二章 供 应 商 须 知	6

第三章 项 目 需 求	16

第四章 项目评审标准	22

第五章 合 同 条 款 及 格 式	23

第六章 附件	28

# 第一章 邀 请 公 告

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市江北新区管理委员会社会事业局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就2019年度南京市江北新区公益创投服务自由申报项目（项目名称）进行单位内部采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加。

1、项目编号：JBXQ-20190711001

项目名称：2019年度南京市江北新区公益创投服务自由申报项目

2、预算金额：48万元（报价超过项目预算作无效响应处理）

（1）本项目主要针对2019年度南京市江北新区购买服务项目进行采购。标的物为类型服务自由申报项目。供应商需按照项目需求和预期目标完成项目的方案设计、组织实施、接受评估等相关的服务承诺。

（2）项目分包及预算金额见下表（具体内容见采购文件第四章项目需求）

| 序号 | 实施区域 | 申报类型 | 项目申报说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全区（不限街道、社区） | 社区社会组织党务工作创新 | 申报项目在6个类型中选择，每个社会组织最多只能申报2个项目类型，单个项目的申报资金不超过15万元。 |
| 2 | 全区（不限街道、社区） | 促进社区治理、社会和谐的服务项目 |  |
| 3 | 全区（不限街道、社区） | 农村养老服务 |  |
| 4 | 全区（不限街道、社区） | 志愿者队伍建设及服务 |  |
| 5 | 全区（不限街道、社区） | 社区青少年公益性、创新性的专业社会服务 |  |
| 6 | 全区（不限街道、社区） | 其他创新性社会公益服务项目 |  |

（3）项目设计须以个案服务为主，实施过程中不得有商业营销行为。

（4）项目服务内容原则在本社会组织注册登记的业务范围内，如有特殊情况，需经业务指导部门书面同意。（提供业务范围或业务指导部门的书面同意证明）

（5）项目须接受采购人或采购人委托第三方机构组织开展的绩效评估。项目成交方须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料（如工作计划方案、服务工作档案、活动记录、发票等）。

（6）项目服务满意率在85%以上，满意率测评由成交方自行组织并存档，采购方或采购方委托的第三方机构将进行抽查。

（7）不得以相同项目重复套取财政性资金。

（8）应标人投标项目可自行申报项目类型，这里所称的项目类型是指2019年度南京市江北新区公益创投自由申报项目所有的项目，共计6种类型。

（9）参加2019年度南京市江北新区公益创投服务项目已中标两个项目的社会组织不得申报本项目。

（10）参加2019年度南京市江北新区公益创投服务项目已中标一个项目的社会组织本项目可再申报一个项目。

3、供应商应具备下列资格条件：

3.1规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

3.2 特殊资质要求：

（1）申报10万元（含）以下项目的社会组织不设定社会组织等级评估和专职社工。

（2）申报10万-15万元（含）项目的社会组织等级评估在3A及以上，专职社工2人（专职社工须提供社保证明）；

（3）优先支持南京市外5A级社会组织申报创新性公益项目；

（4）优先支持本区社区社会组织申报微公益项目。

4、文件获取：免费获取。自采购公告发布之日起至2019年07月31日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30（北京时间，节假日除外）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼并须提交以下材料：

（1）具有有效年检的营业执照副本（1份加盖公章复印件，原件备查）；

（2）法人授权委托书（原件）；

（3）本人身份证（原件及复印件盖公章）

（4）申报10万-15万元（含）项目的社会组织等级评估在3A及以上，专职社工2人（专职社工须提供社保证明）；

（5）优先支持南京市外5A级社会组织申报创新性公益项目；

（6）优先支持本区社区社会组织申报微公益项目。

5、本项目免交保证金。

6、是否接受联合体投标：不接受。

7、集中答疑：采购方不组织。

8、响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”。

价格响应一览表和实质性资格证明文件一式肆份，叁份为响应文件正副本内材料，壹份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

9、响应文件递交开始时间：2019年08月02日9时00分

响应文件递交截止时间：2019年08月02日9时30分

10、响应文件递交地点及评审地点：星火创业大厦6幢。

11、采购单位联系方式

联系人：王主任

联系电话：58641206

办公地址：南京市浦口区高新路16号。

12、招标代理机构联系方式

联系人：丁莹

联系电话：025-69576328、025-69576336

传    真：025-69576334

地    址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

# 第二章 供 应 商 须 知

一、总    则

1、适用制度

1.1 参照政府采购相关规定办法，遵循公平、公正、公开原则。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加本项目并符合采购文件规定资格条件的法人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述项目及相关服务。

2.3 “用户”是指直接使用或接受服务的单位、个人。

3、相关费用说明

3.1 供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购代理服务费由采购人支付给代理机构，请供应商予以关注。

二、响应文件编制

1、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关项目的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

2.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

3、响应文件的组成

3.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加本次采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章邀请公告中第3项规定的资格证明文件；

（4）《商务条款偏离表》

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

3.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物、服务和工程内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）《价格响应一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经评审后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、采购须知

1、在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织评审小组进行评审。

2、 评审工作由代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的评审小组负责。

3、本次采购活动不收取任何费用。供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，无论采购结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、供应商应当根据项目采购文件要求编制响应文件，响应文件应对项目采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，提供相关资料（如白皮书、彩页、手册、评估报告等），未提供资料的，评审时不予认可。

5、供应商根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

7、供应商应当将响应文件密封，密封不当，做无效响应处理，在提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达相应递交地点。不接受电话、邮寄、传真。

8、供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照项目采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

9、响应文件递交截止时间之后，响应文件不得撤回，截止时间之后送达的不予受理；如果撤回的，两年内不得承接采购人组织的采购项目。

四、采购程序

1、评审小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项对实质性响应文件要求的供应商进行评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，评审小组将告知有关供应商。

2、评审过程中，评审小组根据响应文件和评审情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是响应文件的有效组成部分，评审小组将以书面形式通知所有参加本项目供应商。

3、 供应商应当按照响应文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、出现下列情形之一的响应文件按照无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

5、出现下列情形之一的，采购终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被评审小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

6、评定成交方法和标准

6.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，平均分达到85分为合格，平均分低于85分为不合格。

6.2 综合评审的主要因素是：经费、履约能力、实施方案、对磋商文件的响应程度。

6.3 评审标准详见文件第四章。

7、确定成交供应商

7.1 成交供应商确定后，采购信息公告将发布在媒体上，成交供应商应及时到代理机构领取成交通知书。

7.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

7.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。

7.4 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

7.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

五、关于评审

1、代理机构将组织评审工作。供应商应委派代表准时参加，须签名报到。

2、评审时，代理机构将邀请评审小组检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员现场拆封。

3、评审小组将就响应文件或供应商代表陈述有关内容进行质疑，供应商代表应如实应答

4、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、由代理机构负责组建评审小组履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合项目采购文件要求，并做出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者按照项目采购文件规定直接确定成交单位；

（4）报告非法干预评审工作的行为。

6、评审小组由采购单位代表、有关专家、业内代表等组成，独立开展评审工作。

7、响应文件的资格性检查。依据法律法规和项目采购文件的规定，对响应文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参加资格。响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照项目采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备项目采购文件中规定资格要求的（仅审查采购单位根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

（3）响应的计划服务总指标量低过本项目规定的服务总指标（最低限量）；

（4）只对本项目部分内容进行响应；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）服务承诺和付款条件未响应响应文件要求的；

（9）不符合法律、法规和项目采购文件规定的其他实质性要求的。

8、响应文件的符合性检查。依据项目采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对项目采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对项目采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本项目采购文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的要求。

9、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）供应商的报价均超过采购预算；

（2）因重大变故等不可抗力原因，采购任务取消的。

（3）不具备采购文件中规定资格条件的；

（4）未实质性响应采购文件要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

10、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11、采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，平均分达到85分为合格，平均分低于85分为不合格。

12、综合评分的主要因素由项目采购文件确定。

六、关于确定成交单位或成交候选单位

1、按照项目评审规定直接确定成交单位或成交候选单位确定后，将成交结果发布媒体进行公示，公示期为三个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交候选单位发出成交通知书。

2、成交通知书发出后，成交单位无正当理由不与采购单位签订合同的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的采购活动。

3、评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

4、代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得干预影响评审。

5、凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

七、签订合同

1、成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照约定与采购单位签订合同。

2、采购单位不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以视情与排位在成交单位之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

4、合同履行中，项目有关经费使用应参照相关财政部门有关规定执行，并接受采购单位委托的第三方机构进行抽查审计。采购单位需追加金额时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。成交单位项目执行最终金额超过采购金额，超出部分资金由供应商自行承担，采购单位不予追加经费。

5、合同履行中，成交单位应与采购单位保持联系，及时向采购单位报告项目进展情况，接受采购单位委托的第三方机构对项目实施情况进行评估。

6、付款方式：项目资金分三次拨付，立项评审后30天内支付项目资金的50%，中期评估后30天内支付项目资金的30%，结项评估后30天内支付项目资金的20%，项目资金直接拨付给社会组织。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          八、咨询和诚信

1、询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、诚实信用

2.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平应争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请行政主管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

2.5 供应商应自觉遵守采购流程、评审纪律，扰乱评审、评审现场秩序的，属于失信行为。

九、其他

1、供应商递交响应文件后视同确认并接受以上内容。

2、关于项目的未尽事宜由采购联系人负责。

# 第三章 项 目 需 求

一、项目名称： 2019年度南京市江北新区公益创投自由申报服务项目

项目编号：JBXQ-20190711001

项目预算：48万（报价超过项目预算作无效响应处理）

二、服务地点：南京市江北新区所辖范围内

三、项目说明：为贯彻落实市委高质量发展精神，支持和鼓励社会组织发展，形成多元主体共同参与的社区治理格局，结合新区实际，针对以下几种项目服务类型进行采购：社区社会组织党务工作创新；促进社区治理、社会和谐的服务项目；农村养老服务；志愿者队伍建设及服务；社区青少年公益性、创新性的专业社会服务；其他社会建设的公益的服务项目。各社会组织可自由申报。

1、项目指引清单：

| 序号 | 实施区域 | 申报类型 | 项目申报说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全区（不限街道、社区） | 社区社会组织党务工作创新 | 申报项目在6个类型中选择，每个社会组织最多只能申报2个项目类型，单个项目的申报资金不超过15万元。 |
| 2 | 全区（不限街道、社区） | 促进社区治理、社会和谐的服务项目 |  |
| 3 | 全区（不限街道、社区） | 农村养老服务 |  |
| 4 | 全区（不限街道、社区） | 志愿者队伍建设及服务 |  |
| 5 | 全区（不限街道、社区） | 社区青少年公益性、创新性的专业社会服务 |  |
| 6 | 全区（不限街道、社区） | 其他创新性社会公益服务项目 |  |

注：（1）供应商须根据服务内容指引清单及具体需求表中所规定的实施地域、服务内容等要求设计项目实施方案。

（2）“实施区域范围”一栏中，若为“不限定”，供应商可根据项目预算及方案设计在该区划任意街道或社区实施服务项目。

（3）“实施区域范围”的最小单位为社区。

2、项目期限：合同签订之日起1年。

3、服务对象：服务对象为实施区域内的群体，每个项目直接受益人不得少于50人，具体可根据申报项目类型自行设定。

四、项目服务内容及要求

1、服务内容（根据类型申报，服务内容不限于以下）：

（1）社区社会组织党务工作创新

增进社区党员融入凝聚社区共建力量；做好宣传工作，聚焦社区模范带动聚力社区和谐建设等。

（2）促进社区治理、社会和谐的服务项目

推进社区邻里互助融合，将互助互融机制触达政府关注不到的角落等工作。

（3）农村养老服务

建立村居老人帮扶机制，建立村居志愿者对老人定期走访帮扶，为居家老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务

（4）志愿者队伍建设及服务

志愿者队伍的打造建设以及培训，加强志愿者队伍力量

（5）社区青少年公益性、创新性的专业社会服务

建立完善的青少年服务体系，帮助困难青少年健康成长，形成重点个案服务等工作。

（6）其他创新性社会公益服务项目

具有首创性、示范性、高成长性、有利于促进社区治理、社会和谐的服务项目

2、项目标准：

（1）广泛性：项目所回应的问题是广大城乡社区居民共同面临的，具有普遍推广的必要性。

（2）针对性：设计针对明确的受益群体，有精准的定位，直接受益人数不少于50人。

（3）公益性：以服务民生和追求社会效益为主要目的，符合公共利益，项目服务指向明确，公益色彩突出。

（4）可操作性：项目具备良好的社区基础和群众基础，符合政府相关政策导向，资金投入可以产生预期的社会效益。

（5）可持续性：项目具有清晰的发展模式，在资助期结束后有持续运作的可能，可在条件类似的地区推广、复制。

3、项目实施方案要求，应重点围绕以下6个方面以概述的方式提供说明材料：

（1）项目的需求分析；

（2）项目目标和内容；

（3）项目进度安排；

（4）项目实施人员力量构成；

（5）项目资金的详细安排；

（6）项目实施中可能遇到的风险预测及应对方案。

4、项目经费使用要求，本项目经费为固定金额扶持，应标单位须根据项目方案设计认真编制项目经费预算，主要用于：

（1）为实现项目预期目标而付出的直接相关成本。

（2）行政管理费用且不超过项目总金额10%。

（3）项目资金不用于固定资产购置，不得直接向受益对象发放现金，不得发生其他捐赠、赞助支出。

（4）其他从财政性资金使用相关文件规定。

对项目资金使用、管理中存在擅自改变专项资金用途，或者骗取、挪用专项资金等行为，按有关规定进行处理并追究有关单位及其相关人员法律责任。

五、其他要求

1、项目成交供应商须接受采购人、采购人的上级主管部门或采购人委托第三方机构组织开展的绩效评估和满意度测评等相关工作。

2、项目成交供应商须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料（如工作计划方案、签到表、设备租赁协议、现场活动记录、培训课程安排、服务对象名册、活动照片等）。

六、付款要求：

项目资金分三次拨付，立项评审后30天内支付项目资金的50%，中期评估后30天内支付项目资金的30%，结项评估后30天内支付项目资金的20%，项目资金直接拨付给社会组织。

特别说明：本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效响应。如有疑问请与采购人联系。

# 第四章 评审标准

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经费（10） | 经费编制（10） | 预算编制符合项目经费使用要求，支出合理，考虑全面，明细清晰，优得10-7分，良得6-3分，一般得2-1分。 | 10 |
| 2 | 履约能力（17） | 表彰（6） | 市级及以上行政部门表彰（提供证明材料），每提供一个得3分，区级行政部门表彰（提供证明材料），每提供一个得2分，街道级行政部门表彰（提供证明材料），每提供一个得1分，本项最高得6分。 | 6 |
| 3 |  | 业绩（11） | 根据供应商提供2016年1月1日起实施各类社会公益活动且活动丰富、综合影响力强、社会效益好，须提供证明材料或照片、媒体报道等评分，优得3分，良得2分，一般得1分，没有或不提供不得分。 | 3 |
| 4 |  |  | 根据供应商提供2016年1月1日以来（以合同签订时间或中标通知书时间为准），承接过市级（含）以上公益项目并获得认可的，每提供一个得2分，最高4分； 承接过区、县级（含县级市）公益项目并获得认可的，每提供一个得2分，最高得4分。（提供合同复印件或中标通知书复印件） | 8 |
| 5 | 实施方案（70） | 管理方案（15） | 供应商具有完善的管理方式，包括（但不限于）： 内部管理架构、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制；物资装备、人员培训与管理，根据提供详尽程度打分。优得15-10分，良得9-5分，一般得4-1分。 | 15 |
| 6 |  | 服务标准（15） | 根据供应商具有的服务标准、服务理念，包括（但不限于）： 服务深度和广度的主题创意做法，是否具备超前性、创造性、示范性、感染力及全方位服务的意识，根据提供的服务设想合理性及优越性酌情打分，优得15-10分，良得9-5分，一般得4-1分。 | 15 |
| 7 |  | 服务方案（15） | 根据供应商具有的项目分析及方案精准性，包括（但不限于）： 供应商对所申报区域现状的了解及分析是否精准，工作开展是否具有连贯性，对服务对象的实际需求是否充分调研，针对以上提供的实施方案打分，优得15-10分，良得9-5分，一般得4-1分。 | 15 |
| 8 |  | 服务承诺（4） | 根据供应商具有的服务能力与承诺机制，包括（但不限于）： 根据供应商对本项目的服务承诺及合理化的建议评分，每提供一条合理化的建议，并承诺实施完成，且得到采购方认可的得2分，本项最高不超过4分。 | 4 |
| 9 |  | 陈述答疑（15） | 根据陈述者对项目的思路理解和制定的实施方案评分，优得15-10分，良得9-5分，一般得4-1分。（陈述答疑共15分钟，陈述时间为5分钟，答疑时间10分钟，陈述超时不得分。） | 15 |
| 10 |  | 风险管控（6） | 针对本项目制定的紧急情况处理预案比较，包括重大活动服务保障预案、创新项目实施的可行性、实施期间与采购单位、服务对象之间的合作与沟通等方面，做出全面的分析，并做出应对措施。优得6-5分，良得4-3分，一般得2-1分。 | 6 |
| 11 | 对磋商文件的响应程度3 | 对文件的响应程度（3） | 根据响应文件对磋商文件的响应程度评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |

说明：1、评审分值以百分为算，评审标准内容不够可另附页，平均分不低于85分方可中标。

- 所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据。

3、每个类型中标项目不超过2个。

# 第五章 合同草案条款

采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：        年   月   日

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 成交单位： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

根据采购人要求具体填写

第二条 合同总价款

本合同总价款为： （   ）元人民币

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于         （甲方）采购          号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供的服务内容任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方应自觉接受并配合甲方对项目资金及绩效审核活动。

第五条 质量保证

1、乙方提供的服务必须全部达到项目采购文件的各项要求。

2、乙方提供的服务必须符合采购文件中各项承诺要求。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当    年   月   日前完成采购文件规定的项目,采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

第七条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3、付款条件：详见采购文件。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理机构 代表人： 电 话： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 附件

附件一、价格响应一览表（格式）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 金 额 |  | 服务时间 |
| 其他优惠承诺： |  |  |  |  |  |
| 备注： | 1、所有价格均用人民币表示； 2、总报价包括全部总价、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、技术资料等费用及其他交付买方正使用前的所有费用 |  |  |  |  |
| 报价：（人民币） |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：价格响应一览表和实质性资格证明文件一式肆份，叁份为响应文件正副本内材料，壹份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

附件二、分项报价表（格式）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

附件三、申请及声明（格式）

致：南京市江北新区管理委员会社会事业局

江苏大友招标代理咨询有限公司

根据贵方           号采购邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格完全符合政府采购法和本次项目要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购有关的所有证据和资料。

2、按采购文件要求，项目名称：                          ，项目编号：   的总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部响应文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，无论评审结果如何，我们不对采购文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的评审日期起遵循本采购文件，并在规定的采购有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在评审后规定的采购有效期内撤回响应文件，我们的保证金贵方不予退还。

6、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的服务内容，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本项目有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件四、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：       （供应商名称）       （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人的姓名、职务）为我方就本项目活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称（公章）：

日     期：

附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江北新区管理委员会社会事业局

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

日期：

附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条目号 | 采购要求/规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明提供的产品和服务响应，直接拷贝竞争性文件技术要求的，按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条目号 | 采购要求的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。